## Modelo de PERT
Actividad |  | Estimación de tiempo (Semanas) |  |  | Actividad predecesora inmediata | Actividad | Tiempo de Espera | Actividad Predecesora | Rutas | TE |  | Varianza |  | VA | 0.075833
|  | Optimista (To) | Mas probable (Tm) | Pesimista (Tp) |  |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata |  |  |  | Va=((Tp-To)/6)^2
A | Levantamiento de requerimientos del sistema | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | A | 0.4 | - | A,B,F,E,I,K,M,Q,V | 5.8167 |  | A | 0.0044444 | Desviacion Estandar
B | Definir objetivos del censo | 0.4 | 0.6 | 0.8 | A | B | 0.6 | A | A,D,O,H,K,P,R,Q,T,U,S,V | 7.9333 |  | B | 0.0044444 | DE=Raiz(VA)
C | Delimitar la población objetivo | 0.2 | 0.4 | 0.6 | A | C | 0.4 | A | A,C,G,J,L,N,R,Q,V | 5.8667 |  | C | 0.0044444 | 0.27538
D | Diseño del cuestionario | 0.2 | 0.4 | 0.6 | A,B | D | 0.4 | A,B | A,B,C,E,G,H,K,L,P,R,Q,V | 7.5333 |  | D | 0.0044444
E | Recolección de la información | 0.4 | 0.6 | 0.8 | C,D,F | E | 0.6 | C,D,F | A,D,F,E,I,K,M,Q,V | 5.6167 |  | E | 0.0044444 | Z=(X-M)/DE
F | Análisis de datos | 0.4 | 0.6 | 0.8 | B,D | F | 0.6 | B,D | A,D,O,H,K,L,N,R,Q,V | 6.45 |  | F | 0.0044444 | X= 8 Semanas
G | Preparar el entorno de desarrollo (Herramientas) | 0.2 | 0.6 | 1 | C,E | G | 0.6 | C,E | A,C,E,I,K,P,R,Q,T,S,V | 6.85 |  | G | 0.017778 | Media= 7.95
H | Diseño de la estructura de la BD | 0.5 | 0.8 | 1 | G,O,E | H | 0.78333 | G,O,E | A,D,F,E,G,H,K,P,R,Q,V | 6.75 |  | H | 0.0069444 | 0.18157
I | Creación de las tablas de la BD | 0.5 | 0.8 | 1.2 | H,E | I | 0.81667 | H,E | A,C,E,I,J,L,N,R,Q,T,S,V | 7.95 | Ruta crítica | I | 0.013611
J | Establecer las relaciones de las tablas de la BD | 1 | 1.1 | 1.2 | G,I | J | 1.1 | G,I | A,D,E,I,K,M,Q,V | 5.0167 |  | J | 0.0011111 | Probabilidad
K | Módulo de registro de clientes | 0.5 | 0.8 | 1 | H,I | K | 0.78333 | H,I | A,B,D,F,E,H,K,P,N,R,Q,V | 7.5333 |  | K | 0.0069444 | 57.14%
L | Módulo de consulta de clientes | 0.5 | 0.8 | 1 | K,J | L | 0.78333 | K,J | A,D,F,E,H,K,L,P,R,Q,V | 6.9333 |  | L | 0.0069444
M | Módulo de compras | 0.8 | 1 | 1.2 | K | M | 1 | K | A,C,E,I,J,L,P,N,R,Q,V | 7.4667 |  | M | 0.0044444
N | Módulo de Generación de reportes | 0.5 | 0.8 | 1 | M,P,L | N | 0.78333 | M,P,L | A,B,F,E,G,J,L,P,M,Q,V | 7.4833 |  | N | 0.0069444
O | Módulo de encuestas | 0.5 | 0.7 | 1 | D | O | 0.71667 | D | A,D,F,E,G,J,L,P,M,Q,V | 7.2833 |  | O | 0.0069444
P | Módulo de Administración de Clientes | 0.5 | 0.8 | 1 | L,K,M | P | 0.78333 | L,K,M | A,C,G,J,L,P,R,Q,V | 5.8667 |  | P | 0.0069444
Q | Realizar pruebas y ajustes | 0.5 | 0.6 | 0.8 | M,R | Q | 0.61667 | M,R | A,B,F,E,G,H,K,L,P,R,Q,V | 7.7333 |  | Q | 0.0025
R | Integración de los Módulos | 0.5 | 0.8 | 1 | M,K,P,N | R | 0.78333 | M,K,P,N | A,D,O,H,I,K,R,Q,V | 6.1 |  | R | 0.0069444
S | Pruebas finales | 0.2 | 0.5 | 0.8 | T,U | S | 0.5 | T,U | A,C,G,J,L,N,R,Q,T,S,V | 7.1333 |  | S | 0.01
T | Crear manuales de usuario | 0.4 | 0.8 | 1 | Q | T | 0.76667 | Q | A,B,D,O,H,K,P,M,R,Q,V | 7.2667 |  | T | 0.01
U | Capacitar al cliente par uso del sistema | 0.8 | 1 | 1.2 | Q,T | U | 1 | Q,T | A,D,F,E,G,H,K,M,Q,U,S,V | 7.6833 |  | U | 0.0044444
V | Entrega | 0.2 | 0.4 | 0.6 | Q,S | V | 0.4 | Q,S | A,C,E,I,K,P,R,Q,T,U,S,V | 7.85 |  | V | 0.0044444
INICIO
A
B
C
F
E
G
H
I
J
K
L
P
O
M
N
R
T
U
S
V
Q
0.40
0.60
0.40
0.40
0.60
0.60
0.60
0.78
0.82
1.10
0.78
0.78
1.00
0.78
0.72
0.78
0.62
0.78
0.50
0.77
1.00
0.40
FIN
D